## 2025
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в рублях
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | ГРБС | План на 1 квартал 2026 года | План на 2026 год | Исполнение на 01.05.2026 | % исполнения к плану на 1 квартал 2026 года | % исполнения к плану на 2026 год | Неосвоено за 1 квартал 2026 года | Причины неосвоения
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  | 9
14 | "Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске" |  | 215446 | 57314002 | 2880842.8 | 1337.1531 | 5.0264 | -2665396.8
14.1 | Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | ДО | 0 | 41929 | 0 |  | 0
|  | ККиТ | 51800 | 62800 | 38569 | 74.4575 | 61.4156 | 13231
|  | КФКиС | 0 | 65600 | 10500 |  | 16.0061
14.2 | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | ДО | 0 | 54208827 | 2668127.8 |  | 4.9219
|  | ККиТ | 0 | 1506000 | 0 |  | 0
|  | КФКиС | 163646 | 653646 | 163646 | 100 | 25.0359 | 0
|  | ДЖКХ | 0 | 775200 | 0 |  | 0