## Август 2026
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске»
№ п/п |  | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | ПЛАН на 9 месяцев (рублей) |  |  |  |  | План на 2026 год (рублей) |  |  |  |  | Освоение на 31.08.2026 года (рублей) |  |  |  |  | % исполнения к плану на 9 месяцев 2026 года (рублей) |  |  |  |  | % исполнения к плану на 2026 год (рублей)
|  |  | ГРБС | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе: | ДО, ДГиЗО в том числе: | 5573910828.35 | 1644596631.85 | 3829190144.5 | 100124052 | 0 | 7656956242 | 2270852352 | 5244258190 | 141845700 | 0 | 4450650450.32 | 1141485240.51 | 3225187010.72 | 22420633.44 | 0 | 79.8479 | 69.4082 | 84.2263 | 22.3929 | 0 | 58.1256 | 50.2668 | 61.4994 | 15.8064
|  |  | ДО | 5147711350.35 | 1218397153.85 | 3829190144.5 | 100124052 | 0 | 6932396770 | 1546292880 | 5244258190 | 141845700 | 0 | 4177944930.86 | 868779721.05 | 3225187010.72 | 22420633.44 | 0 | 81.1612 | 71.3051 | 84.2263 | 22.3929 | 0 | 60.267 | 56.1847 | 61.4994 | 15.8064
|  |  | ДГиЗО | 426199478 | 426199478 | 0 | 0 | 0 | 724559472 | 724559472 | 0 | 0 | 0 | 272705519.46 | 272705519.46 | 0 | 0 | 0 | 63.9854 | 63.9854 | 0 | 0 | 0 | 37.6374 | 37.6374 | 0 | 0
|  |  | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Направление (подпрограмма) «Дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  | 5360254387.17 | 1288005978.67 | 3760720051.5 | 100124052 | 0 | 7006819905 | 1694104105 | 5170870100 | 141845700 | 0 | 4173572645.71 | 915549712.3 | 3175300636.49 | 82722296.92 | 0 | 77.8615 | 71.0827 | 84.4333 | 82.6198 | 0 | 59.5644 | 54.0433 | 61.4075 | 58.3185
1.1. |  | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
| 021ЕB51790 | «На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Региональный проект «Педагоги и наставники» | ДО | 76089130 | 0 | 2178564 | 73910566 |  | 101915500 | 0 | 3555100 | 98360400 | 0 | 61557565.65 | 0 | 1255902.17 | 60301663.48 | 0 | 80.9019 | 0 | 57.6482 | 81.5873 | 0 | 60.4006 | 0 | 35.3268 | 61.3069
| 021Ю651790 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 3582825 | 0 | 2178564 | 1404261 |  | 5828000 | 0 | 3555100 | 2272900 | 0 | 2058856.47 | 0 | 1255902.17 | 802954.3 | 0 | 57.4646 | 0 | 57.6482 | 57.1798 | 0 | 35.327 | 0 | 35.3268 | 35.3273
| 021Ю653030 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | 70407664 | 0 | 0 | 70407664 |  | 93431500 | 0 | 0 | 93431500 | 0 | 57888456.83 | 0 | 0 | 57888456.83 | 0 | 82.219 | 0 | 0 | 82.219 | 0 | 61.9582 | 0 | 0 | 61.9582
| 024Ю650500 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |  | 2098641 | 0 | 0 | 2098641 |  | 2656000 | 0 | 0 | 2656000 | 0 | 1610252.35 | 0 | 0 | 1610252.35 | 0 | 76.7283 | 0 | 0 | 76.7283 | 0 | 60.627 | 0 | 0 | 60.627
1.2. |  | Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» | ДГиЗО | 214795173 | 214795173 | 0 | 0 | 0 | 345852573 | 345852573 | 0 | 0 | 0 | 170704709 | 170704709 | 0 | 0 | 0 | 79.4733 | 79.4733 | 0 | 0 | 0 | 49.3577 | 49.3577 | 0 | 0
| 02 5 01 82090 | Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | "Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 5 01 S2090 | Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | "Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 5 01 42110 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | 214795173 | 214795173 | 0 | 0 |  | 345852573 | 345852573 | 0 | 0 | 0 | 170704709 | 170704709 | 0 | 0 | 0 | 79.4733 | 79.4733 | 0 | 0 | 0 | 49.3577 | 49.3577 | 0 | 0
|  | "Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска" |  | 214795173 | 214795173 | 0 | 0 |  | 345852573 | 345852573 | 0 | 0 | 0 | 170704709 | 170704709 | 0 | 0 | 0 | 79.4733 | 79.4733 | 0 | 0 | 0 | 49.3577 | 49.3577 | 0 | 0
1.3. | 02 4 11 0000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» (всего), в том числе: | ДО | 4818527884.17 | 1037660610.67 | 3754653787.5 | 26213486 | 0 | 6501675901 | 1294933301 | 5163257300 | 43485300 | 0 | 3912182003.62 | 718962028.43 | 3170799341.75 | 22420633.44 | 0 | 81.1904 | 69.2868 | 84.4498 | 85.5309 | #DIV/0! | 60.1719 | 55.5212 | 61.4108 | 51.5591
| 02 4 11 00590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 1025139268.67 | 1025139268.67 | 0 | 0 | 0 | 1276044822 | 1276044822 | 0 | 0 | 0 | 709302334.96 | 709302334.96 | 0 | 0 | 0 | 69.1908 | 69.1908 | 0 | 0 | 0 | 55.586 | 55.586 | 0 | 0
| 02 4 11 61804 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 180240 | 180240 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 0 | 33.3778 | 33.3778 | 0 | 0
| 02 4 11 82480 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  | 325000 | 0 | 325000 | 0 | 0 | 587400 | 0 | 587400 | 0 | 0 | 189570 | 0 | 189570 | 0 | 0 | 58.3292 | 0 | 58.3292 | 0 | 0 | 32.2727 | 0 | 32.2727 | 0
| 02 4 11 84030 | Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  | 189182257 | 0 | 189182257 | 0 | 0 | 280186700 | 0 | 280186700 | 0 | 0 | 151595876.3 | 0 | 151595876.3 | 0 | 0 | 80.1322 | 0 | 80.1322 | 0 | 0 | 54.1053 | 0 | 54.1053 | 0
| 02 4 11 84050 | Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования |  | 75324512.5 | 0 | 75324512.5 | 0 | 0 | 100113500 | 0 | 100113500 | 0 | 0 | 60990714.1 | 0 | 60990714.1 | 0 | 0 | 80.9706 | 0 | 80.9706 | 0 | 0 | 60.9216 | 0 | 60.9216 | 0
| 02 4 11 84301 | Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями |  | 941820758 | 0 | 941820758 | 0 | 0 | 1318365100 | 0 | 1318365100 | 0 | 0 | 843596672 | 0 | 843596672 | 0 | 0 | 89.5708 | 0 | 89.5708 | 0 | 0 | 63.9881 | 0 | 63.9881 | 0
| 02 4 11 84302 | Субсидии на реализацию программ дошкольного образования частными организациями |  | 16710200 | 0 | 16710200 | 0 | 0 | 137157500 | 0 | 137157500 | 0 | 0 | 10478968.78 | 0 | 10478968.78 | 0 | 0 | 62.71 | 0 | 62.71 | 0 | 0 | 7.6401 | 0 | 7.6401 | 0
| 02 4 11 84303 | Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями |  | 2376983781 | 0 | 2376983781 | 0 | 0 | 3086836700 | 0 | 3086836700 |  | 0 | 1982937405.61 | 0 | 1982937405.61 | 0 | 0 | 83.4224 | 0 | 83.4224 | 0 | 0 | 64.2385 | 0 | 64.2385 | 0
| 02 4 11 84304 | Субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ частными общеобразовательными организациями |  | 39182200 | 0 | 39182200 | 0 | 0 | 56482200 | 0 | 56482200 | 0 | 0 | 29941673.56 | 0 | 29941673.56 | 0 | 0 | 76.4165 | 0 | 76.4165 | 0 | 0 | 53.0108 | 0 | 53.0108 | 0
| 02 4 11 84306 | Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 44400152 | 0 | 44400152 | 0 |  | 48124800 | 0 | 48124800 | 0 | 0 | 31814934.92 | 0 | 31814934.92 | 0 | 0 | 71.655 | 0 | 71.655 | 0 | 0 | 66.1092 | 0 | 66.1092 | 0
| 02 4 11 84307 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования |  | 2520000 | 0 | 2520000 | 0 |  | 22848000 | 0 | 22848000 | 0 | 0 | 1324000 | 0 | 1324000 | 0 | 0 | 52.5397 | 0 | 52.5397 | 0 | 0 | 5.7948 | 0 | 5.7948 | 0
| 02 4 11 85060 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 4 11 99990 | Реализация мероприятий |  | 2935679 | 2935679 | 0 | 0 | 0 | 2935679 | 2935679 | 0 | 0 | 0 | 1532742.83 | 1532742.83 | 0 | 0 | 0 | 52.2108 | 52.2108 | 0 | 0 | 0 | 52.2108 | 52.2108 | 0 | 0
| 02 4 11 L3040 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 103604076 | 9285663 | 68104927 | 26213486 | 0 | 171253500 | 15412800 | 112355400 | 43485300 | 0 | 88296870.56 | 7946710.64 | 57929526.48 | 22420633.44 | 0 | 85.2253 | 85.5804 | 85.0592 | 85.5309 | 0 | 51.5592 | 51.5592 | 51.5592 | 51.5591
| 02 4 11 85160 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | 02 4 12 0000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий "Персонифицированное финансирование дополнительного образования» (всего), в том числе: | ДО и КФКиС | 34496144 | 34496144 | 0 | 0 | 0 | 52228180 | 52228180 | 0 | 0 | 0 | 25729144.87 | 25729144.87 | 0 | 0 | 0 | 74.5856 | 74.5856 | 0 | 0 | 0 | 49.263 | 49.263 | 0 | 0
| 02 4 12 99990 | Реализация мероприятий | ДО | 34496144 | 34496144 | 0 | 0 | 0 | 52228180 | 52228180 | 0 | 0 | 0 | 25729144.87 | 25729144.87 | 0 | 0 | 0 | 74.5856 | 74.5856 | 0 | 0 | 0 | 0.00014281 | 49.263 | 0 | 0
| 02 4 12 99990 | Реализация мероприятий | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | 02 4 13 0000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям» (всего), в том числе: | ДО | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0
| 02 4 13 99990 | Реализация мероприятий |  | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 0
1.6. | 02 4 14 0000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» (всего), в том числе: | ДО | 4740530 | 852830 | 3887700 | 0 | 0 | 4910530 | 852830 | 4057700 | 0 | 0 | 3245392.57 | 0 | 3245392.57 | 0 | 0 | 68.4605 | 0 | 83.4785 | 0 | 0 | 66.0905 | 0 | 79.9811 | 0
| 02 4 14 84305 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования |  | 3887700 | 0 | 3887700 | 0 | 0 | 4057700 | 0 | 4057700 |  | 0 | 3245392.57 | 0 | 3245392.57 | 0 | 0 | 83.4785 | 0 | 83.4785 | 0 | 0 | 79.9811 | 0 | 79.9811 | 0
| 02 4 14 99990 | Реализация мероприятий |  | 852830 | 852830 | 0 | 0 | 0 | 852830 | 852830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. |  | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» (всего), в том числе: | ДО | 165221 | 165221 | 0 | 0 | 0 | 165221 | 165221 | 0 | 0 | 0 | 147830 | 147830 | 0 | 0 | 0 | 89.4741 | 89.4741 | 0 | 0 | 0 | 89.4741 | 89.4741 | 0 | 0
| 02 4 15 99990 | Реализация мероприятий |  | 165221 | 165221 | 0 | 0 | 0 | 165221 | 165221 | 0 | 0 | 0 | 147830 | 147830 | 0 | 0 | 0 | 89.4741 | 89.4741 | 0 | 0 | 0 | 89.4741 | 89.4741 | 0 | 0
|  | Структурный элемент »Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных органзаций» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 211404305 | 211404305 | 0 | 0 |  | 378706899 | 378706899 | 0 | 0 | 0 | 102000810.46 | 102000810.46 | 0 | 0 | 0 | 48.2492 | 48.2492 | 0 | 0 | 0 | 26.934 | 26.934 | 0 | 0
| 02 4 18 42110 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11519521 | 11519521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | «Здание средней школы №4» (устройство теплового перехода)» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11433147 | 11433147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ПИР «Нежилое строение гаража» (здание мастерских МБОУ «СОШ №10»)» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86374 | 86374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02 4 18 99990 | Реализация мероприятий |  | 211404305 | 211404305 | 0 | 0 |  | 367187378 | 367187378 | 0 | 0 | 0 | 102000810.46 | 102000810.46 | 0 | 0 | 0 | 48.2492 | 48.2492 | 0 | 0 | 0 | 27.779 | 27.779 | 0 | 0
|  | ПИР «Нежилое здание средней школы №14», расположенное по адресу: 11б микрорайон, ул.Центральная, здание №18 |  | 205688350 | 205688350 | 0 | 0 |  | 361471423 | 361471423 | 0 | 0 | 0 | 102000810.46 | 102000810.46 | 0 | 0 | 0 | 49.59 | 49.59 | 0 | 0 | 0 | 28.2182 | 28.2182 | 0 | 0
|  | "МБДОУ "Детский сад №5 "Ивушка" (фасад), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 8, здание № 26" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | "Помещение нежилое, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, строение 20/1" (капитальный ремонт)" |  | 5715955 | 5715955 | 0 | 0 |  | 5715955 | 5715955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Осуществление закупок подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу город Нефтеюганск, микрорайон 16а, здание 84, пом. 1 и 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
|  | Нежилое здание детского сада "Рябинка", расположенное по адресу: ХМАО, г.Нефтеюганск, мкр-н 9, строение 31 (благоустройство территории) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
2. |  | Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение в сфере образования» |  | 45874951 | 45874951 | 0 | 0 | 0 | 63761957 | 63761957 | 0 | 0 | 0 | 34083538.8 | 34083538.8 | 0 | 0 | 0 | 74.2966 | 74.2966 | 0 | 0 | 0 | 53.4543 | 53.4543 | 0 | 0
2.1. |  | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» (всего), в том числе: | ДО | 45874951 | 45874951 | 0 | 0 | 0 | 63761957 | 63761957 | 0 | 0 | 0 | 34083538.8 | 34083538.8 | 0 | 0 | 0 | 74.2966 | 74.2966 | 0 | 0 | 0 | 53.4543 | 53.4543 | 0 | 0
| 02 4 01 02040 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 45874951 | 45874951 | 0 | 0 | 0 | 63761957 | 63761957 |  | 0 | 0 | 34083538.8 | 34083538.8 | 0 | 0 | 0 | 74.2966 | 74.2966 | 0 | 0 | 0 | 53.4543 | 53.4543 | 0 | 0
3. |  | Направление (подпрограмма) «Летний отдых и оздоровление» |  | 90384621 | 21914528 | 68470093 | 0 | 0 | 97194173 | 23806083 | 73388090 | 0 | 0 | 71801344.66 | 20659068.26 | 51142276.4 | 0 | 0 | 79.4398 | 94.2711 | 74.6929 | 0 | 0 | 73.8741 | 86.7806 | 69.6874 | 0
3.1. |  | Структурный элемент «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» (всего), в том числе: | ДО | 90384621 | 21914528 | 68470093 | 0 | 0 | 97194173 | 23806083 | 73388090 | 0 | 0 | 71801344.66 | 20659068.26 | 51142276.4 | 0 | 0 | 79.4398 | 94.2711 | 74.6929 | 0 | 0 | 73.8741 | 86.7806 | 69.6874 | 0
| 02 4 16 20010 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей |  | 12546590 | 12546590 | 0 | 0 | 0 | 12767090 | 12767090 | 0 | 0 | 0 | 12047425.46 | 12047425.46 | 0 | 0 | 0 | 96.0215 | 96.0215 | 0 | 0 | 0 | 94.3631 | 94.3631 | 0 | 0
| 02 4 16 82050 | Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей |  | 14051907 | 0 | 14051907 | 0 | 0 | 16558590 | 0 | 16558590 | 0 | 0 | 12917464.2 | 0 | 12917464.2 | 0 | 0 | 91.9268 | 0 | 91.9268 | 0 | 0 | 78.0107 | 0 | 78.0107 | 0
| 02416S2050 | Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей за счет средств бюджета муниципального образования |  | 9367938 | 9367938 | 0 | 0 | 0 | 11038993 | 11038993 | 0 | 0 | 0 | 8611642.8 | 8611642.8 | 0 | 0 | 0 | 91.9268 | 91.9268 | 0 | 0 | 0 | 78.0111 | 78.0111 | 0 | 0
| 02 4 16 84080 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде |  | 54418186 | 0 | 54418186 | 0 | 0 | 56829500 | 0 | 56829500 | 0 | 0 | 38224812.2 | 0 | 38224812.2 | 0 | 0 | 70.2427 | 0 | 70.2427 | 0 | 0 | 67.2623 | 0 | 67.2623 | 0
4. |  | Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение функционирования казённого учреждения» |  | 77396869.18 | 77396869.18 | 0 | 0 | 0 | 110473308 | 110473308 | 0 | 0 | 0 | 69192110.69 | 69192110.69 | 0 | 0 | 0 | 89.3991 | 89.3991 | 0 | 0 | 0 | 62.6324 | 62.6324 | 0 | 0
4.1. |  | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования казённого учреждения» (всего), в том числе: | ДО | 77396869.18 | 77396869.18 | 0 | 0 | 0 | 110473308 | 110473308 | 0 | 0 | 0 | 69192110.69 | 69192110.69 | 0 | 0 | 0 | 89.3991 | 89.3991 | 0 | 0 | 0 | 62.6324 | 62.6324 | 0 | 0
| 02 4 17 00590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 77396869.18 | 77396869.18 | 0 | 0 | 0 | 110473308 | 110473308 |  | 0 | 0 | 69192110.69 | 69192110.69 | 0 | 0 | 0 | 89.3991 | 89.3991 | 0 | 0 | 0 | 62.6324 | 62.6324 | 0 | 0

## Причины низкого исполнения
Причины низкого исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования в городе Нефтеюганске»
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель/ | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
| соисполнитель | Исполнение на 31.07.2026 | % исполнения к плану за 9 месяцев 2026 года (рублей) | Причины низкого исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе: | ДО, ДГиЗО, в том числе: | 4450650450.32 | 79.8479
Направление (подпрограммы) 1.«Дошкольное, общее и дополнительное образование детей» | ДО, ДГиЗО, в том числе: | 4173572645.71 | 77.8615
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ДО | 0 | #DIV/0! | Ожидаемое исполнение за 1 квартал 2024 года - 100%
Региональный проект «Педагоги и наставники» | ДО | 61557565.65 | 80.9019 | Ожидаемое исполнение за 9 месяцев 2026 года - 100%
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» | ДГиЗО | 170704709 | 79.4733 | В рамках данного финансирования запланировано: -на сумму 166 815 396,27 рублей заключён МК №0187200001721001269 от 09.09.2021 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска». Цена контракта - 652 655 737,15 рублей. (на 2026 год выделена сумма в рамках переходящих МК принятых к исполнению в 2025 году); С января 2026 по август 2026 принято выполненных работ на сумму 165 670 276,41 рубль. Оплачено - 107 474 473,2 рубля. Строительная готовность - 79%. 16.07.2026 заключено дополнительное соглашение № 14 к МК в соответствии с которым срок завершения СМР 30.10.2026. - на сумму 43 947 698,73 рубля заключен 21 контракт в сумме 34 581 745,87 рублей на поставку оборудования. На сумму 589 312,73 была произведена оплата по факту исполнения 1 контракта. -на сумму 4 371 260 рублей заключен МК на подрядные работы по корректировке проектной документации по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска» в сумме 3 300 000,0 рублей; 14.07.2026 получено повторное положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения № 86-1-1-2-033447-2026. Произведена оплата в размере 3 300 000,0 рублей. МК исполнен. -на сумму 24 852 рублей заключён МК №Нф-107.25 от 14.07.2025 года на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «ВРУ-0,4 кВ объекта «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска» (на 2026 год выделена сумма в рамках переходящих МК принятых к исполнению в 2025 году); -на сумму 707 226 рублей заключён МК №0187300012825000027 от 14.05.2025 года на выполнение работ по ведению авторского надзора за строительством объекта «Детский сад на 300 мест в микрорайоне 16 г. Нефтеюганска» (на 2026 год выделена сумма в рамках переходящих МК принятых к исполнению в 2025 году). Оплата производится исходя из фактически выполненных и предъявленных к оплате работ.
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» | ДО | 3912182003.62 | 81.1904 | Ожидаемое исполнение за 9 месяцев 2026 года - 100%
Комплекс процессных мероприятий «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» | ДО | 25729144.87 | 74.5856 | Ожидаемое исполнение за 9 месяцев 2026 года - 100%
Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям» | ДО | 6000 | 16.6667 | Ожидаемое исполнение за 9 месяцев 2026 года - 100%
Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» | ДО | 3245392.57 | 68.4605 | Ожидаемое исполнение за 9 месяцев 2026 года - 100%
Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | ДО | 147830 | 89.4741 | Ожидаемое исполнение за 9 месяцев 2026 года - 100%
Структурный элемент »Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных органзаций» | ДГиЗО | 102000810.46 | 48.2492 | В рамках данного финансирования запланировано: -на сумму 360 810 554,00 рублей заключён МК № 0187300012825000583 от 15.12.2025 года, на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «Нежилое здание средней школы №14» расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 11Б микрорайон, ул. Центральная, здание № 18» в сумме 344 299 991,02 рублей (на 2026 год выделено сумма в размере 341 810 554,00 рублей и также выделена сумма в размере 19 000 000,00 рублей в рамках переходящих МК принятых к исполнению в 2025 году); с июня 2026 по август 2026 оплачено - 102 000 810,46 рубля по факту выполненных работ. Также в настоящее время ведется процедура приемки выполненных работ, планиуремыех к оплате в сентябре 2026 года. Строительная готовность - 30%. Завершение работ планируется в октябре 2026 года. Оплата производится исходя из фактически выполненных и предъявленных к оплате работ. -на сумму 10 660 162,50 рублей заключен МК на выполнение подрядных работ по корректировке инженерных изысканий и проектной документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Здание средней школы №4» (устройство тёплого перехода) по адресу: г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, здание №31»; Завершение работ по МК 31.08.2026. В настоящее время проектная документация передана подрядчиком в МКУ "УКС" и находится на рассмотрении. Оплата по итогу завершения ПИР. -на сумму 660 869,00 рублей заключен МК по ведению авторского надзора по объекту «Нежилое здание средней школы №14» в сумме 598 000,0 рублей; Оплата в октябре 2026 года по факту завершения СМР по основному контракту. -на сумму 86 374 рублей заключён МК №Нф-248.21 от 07.12.2021 года на осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «ГРЩ-0,4 кВ объекта «Строение гаража» (МБОУ «СОШ №10», расположенное по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр.13, здание 68/1, к/н з/у 86:20:73:25)» (на 2026 год выделена сумма в рамках переходящих МК принятых к исполнению в 2025 году); -на сумму 5 715 955 рублей заключён №0187300012824000353 от 12.08.2024 года на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства «Помещение нежилое, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 14, строение 20/1, первая часть» в сумме 5 715 954,61 рубль (на 2026 год выделена сумма в рамках переходящих МК принятых к исполнению в 2025 году). Звершение ПИР планируется в четвертом квартале 2026 года, после чего будет произведена оплата.
Направление (подпрограммы) 2.«Ресурсное обеспечение в сфере образования» | ДО | 34083538.8 | 74.2966
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» | ДО | 34083538.8 | 74.2966 | Ожидаемое исполнение за 9 месяцев 2026 года - 100%
Направление (подпрограммы) 3.«Летний отдых и оздоровление» | ДО | 71801344.66 | 79.4398
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» | ДО | 71801344.66 | 79.4398 | Ожидаемое исполнение за 9 месяцев 2026 года - 100%
Направление (подпрограммы) 4.«Ресурсное обеспечение функционирования казённого учреждения» | ДО | 69192110.69 | 89.3991
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования казённого учреждения» | ДО | 69192110.69 | 89.3991 | Ожидаемое исполнение за 9 месяцев 2026 года - 100%