## 2025
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
в рублях
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | ГРБС | План на 1 полугодие 2026 года | План на 2026 год | Исполнение на 01.07.2026 | % исполнения к плану на 1 полугодие 2026 года | % исполнения к плану на 2026 год | Неосвоено за 1 квартал 2026 года | Причины неосвоения
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  | 9
7 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 22595446 | 56274336 | 21429401.34 | 94.8395 | 38.0802 | 1166044.66
7.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 3827710 | 3827710 | 3729353.9 | 97.4304 | 97.4304
|  | ДЖКХ | 0 | 65500 | 0 |  | 0
|  | ДГиЗО | 0 | 9562905 | 0 |  | 0
7.2 | Обеспечение функций казенного учреждения | ДЖКХ | 18767736 | 42818221 | 17700047.44 | 94.311 | 41.3377 | 1067688.56