## Лист1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика за май 2026 года по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2026 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.06.2026 (рублей) |  |  | % исполнения |  |  | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" |  | 111521167 | 0 | 111521167 | 35402165.71 | 0 | 35402165.71 | 31.7448 | 0 | 31.7448
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» | ДМИ | 95816283 | 0 | 95816283 | 31624089.08 | 0 | 31624089.08 | 33.0049 | 0 | 33.0049 | Исполнение в соответствие с планом.
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» | ДМИ | 15704884 | 0 | 15704884 | 3778076.63 | 0 | 3778076.63 | 24.0567 | 0 | 24.0567 | Низкое исполнение вызвано экономией, образованной при проведении торгов, которая направлена на те же цели
Низкое исполнение в связи со сроками оказания услуг, а также экономия образованная при проведении торгов, которая будет направлена на те же цели
1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям» | ДГиЗО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление сноса (демонтажа) нежилых объектов/сооружений недвижимости, за исключением объектов коммунальной инфраструктуры» | ДГиЗО | 491745 | 0 | 491745 | 491745 | 0 | 491745 | 0 | 0 | 0