## на 01.09.15
Отчёт об исполнении комплексного плана (сетевого графика) на 2015 год по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (постановление администрации города Нефтеюганска Нефтеюганска от 29.10.2013 №1212-п Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы")
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | КЦСР | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  |  | План на 9 месяцев 2015 года |  |  |  | Кассовый расход на 01.09.2015 (рублей) |  |  |  | % исполнения |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  | Всего | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | к плану 2015 года | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | к плану 9 месяцев 2015 года | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
| Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы. |  |  | 3193293125 | 2349807211 | 165176494 | 678309420 | 2423301104 | 1748887731 | 165406494 | 509006879 | 1777921342.57 | 1282689895.46 | 99712713.12 | 392002347.33 | 55.6767 | 54.587 | 60.3674 | 57.7911 | 73.3677 | 73.3432 | 0 | 77.0132
1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования". |  |  | 3003147027 | 2321255444 | 162721294 | 519170289 | 2271857146 | 1723700968 | 162951294 | 385204884 | 1643202254.93 | 1258325485.53 | 97524858.22 | 287351911.18 | 54.716 | 54.2088 | 59.9337 | 55.3483 | 72.3286 | 73.0014 | 0 | 74.5972
1.1 | Осуществление переданного полномочия по реализации основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях. | ДОиМП | 0215503. | 686735000 | 686735000 | 0 | 0 | 520511000 | 520511000 | 0 | 0 | 381827799.54 | 381827799.54 | 0 | 0 | 55.6005 | 55.6005 | 0 | 0 | 73.3563 | 73.3563 | 0 | 0
1.2 | Осуществление переданного полномочия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми - инвалидами. | ДОиМП | 0215425. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Осуществление переданного полномочия по реализации основных общеобразовательных программ. | ДОиМП | 0215502. | 1367999000 | 1367999000 | 0 | 0 | 1036466400 | 1036466400 | 0 | 0 | 752100819.35 | 752100819.35 | 0 | 0 | 54.9782 | 54.9782 | 0 | 0 | 72.5639 | 72.5639 | 0 | 0
1.4 | Осуществление переданного полномочия по предоставлению учащимся муниципальных образовательных учреждений завтраков и обедов. | ДОиМП | 0215504. | 115724200 | 115724200 | 0 | 0 | 64050000 | 64050000 | 0 | 0 | 53218224.04 | 53218224.04 | 0 | 0 | 45.9871 | 45.9871 | 0 | 0 | 83.0886 | 83.0886 | 0 | 0
1.5 | Осуществление переданного полномочия по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений. | ДОиМП | 0215506. | 2986000 | 2986000 | 0 | 0 | 2188000 | 2188000 | 0 | 0 | 1731067.85 | 1731067.85 | 0 | 0 | 57.9728 | 57.9728 | 0 | 0 | 79.1164 | 79.1164 | 0 | 0
1.6 | Осуществление переданного полномочия компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования. | ДОиМП | 0215507. | 90850000 | 90850000 | 0 | 0 | 54960000 | 54960000 | 0 | 0 | 33300965.13 | 33300965.13 | 0 | 0 | 36.6549 | 36.6549 | 0 | 0 | 60.5913 | 60.5913 | 0 | 0
1.7 | Организация мероприятий, направленных на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания. | ДОиМП | 0210060. | 3146000 | 0 | 0 | 3146000 | 1982651 | 0 | 0 | 1982651 | 1787192.19 | 0 | 0 | 1787192.19 | 56.8084 | 0 | 0 | 56.8084 | 90.1415 | 0 | 0 | 90.1415
1.8 | Осуществление переданного полномочия по выплате ежемесячного вознаграждения за классное руководство. | ДОиМП | 0215502. (Доп.Фк 0211081, 0213081) | 16568000 | 16568000 | 0 | 0 | 11019400 | 11019400 | 0 | 0 | 9870642.8 | 9870642.8 | 0 | 0 | 59.5765 | 59.5765 | 0 | 0 | 89.5751 | 89.5751 | 0 | 0
1.9 | Осуществление модернизации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций. | ДОиМП | 0210061. | 640000 | 0 | 0 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Обеспечение функционирования организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. | ДОиМП | 0210059. | 674580364 | 0 | 162721294 | 511859070 | 542014249 | 0 | 162951294 | 379062955 | 380377969.84 | 0 | 97524858.22 | 282853111.62 | 56.3873 | 0 | 59.9337 | 55.26 | 70.1786 | 0 | 59.8491 | 74.619
1.11 | Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций. | ДЖКХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций | ДГС | 0210063. 0215431 | 25829663 | 22304444 | 0 | 3525219 | 25235646 | 21716368 | 0 | 3519278 | 24189884.99 | 21478277.62 | 0 | 2711607.37 | 93.6516 | 96.296 | 0 | 76.9203 | 95.856 | 98.9036 | 0 | 77.0501
1.12.1 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций. | ДГС | 0210063. 0215431 | 25777783 | 22304444 | 0 | 3473339 | 25183766 | 21716368 | 0 | 3467398 | 24138005.72 | 21478277.62 | 0 | 2659728.1 | 93.6388 | 96.296 | 0 | 76.5755 | 95.8475 | 98.9036 | 0 | 76.7067
| СОШ № 3 |  |  | 1092768 | 1081840 | 0 | 10928 | 1092768 | 1081840 | 0 | 10928 | 930544.1 | 919616.29 | 0 | 10927.81 | 0 | 85.0048 | 0 | 99.9983 | 85.1548 | 85.0048 | 0 | 99.9983
| СОШ № 7 |  |  | 9491006 | 9396096 | 0 | 94910 | 9491006 | 9396096 | 0 | 94910 | 9491005.78 | 9396095.89 | 0 | 94909.89 | 0 | 100 | 0 | 99.9999 | 100 | 100 | 0 | 99.9999
| СОШ № 13 |  |  | 11000262 | 10890260 | 0 | 110002 | 11000262 | 10890260 | 0 | 110002 | 11000261.96 | 10890260 | 0 | 110001.96 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
| СОШ № 10 |  |  | 945706 | 936248 | 0 | 9458 | 351689 | 348172 | 0 | 3517 | 275056 | 272305.44 | 0 | 2750.56 | 0 | 29.0848 | 0 | 29.0818 | 78.21 | 78.21 | 0 | 78.2076
| ДС № 18 |  |  | 3248041 | 0 | 0 | 3248041 | 3248041 | 0 | 0 | 3248041 | 2441137.88 | 0 | 0 | 2441137.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1572 | 0 | 0 | 75.1572
1.12.2 | Обеспечение функционирования переданного имущества на период проведения капитальных ремонтов, зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций. | ДГС | 0210063. | 51880 | 0 | 0 | 51880 | 51880 | 0 | 0 | 51880 | 51879.27 | 0 | 0 | 51879.27 | 99.9986 | 0 | 0 | 99.9986 | 99.9986 | 0 | 0 | 99.9986
| Капитальный ремонт МБОУ "Начальная школа-детский сад №4" |  |  | 51880 | 0 | 0 | 51880 | 51880 | 0 | 0 | 51880 | 51879.27 | 0 | 0 | 51879.27 | 99.9986 | 0 | 0 | 99.9986 | 99.9986 | 0 | 0 | 99.9986
1.13 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования». | ДОиМП | 0215602. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | ДОиМП | 0215608. | 3676000 | 3676000 | 0 | 0 | 3676000 | 3676000 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 65.2884 | 65.2884 | 0 | 0 | 65.2884 | 65.2884 | 0 | 0
1.15 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию казачества. | ДОиМП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указов Президента Российской Федерации. | ДОиМП | 0215471. | 5299000 | 5299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образовательных организаций. | ДОиМП | 0215431. | 8263800 | 8263800 | 0 | 0 | 8263800 | 8263800 | 0 | 0 | 1547690 | 1547690 | 0 | 0 | 18.7286 | 18.7286 | 0 | 0 | 18.7286 | 18.7286 | 0 | 0
1.18 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по поддержке кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского качества. | ДОиМП | 0215622. | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 849999.2 | 849999.2 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0
2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования". | ДОиМП |  | 420000 | 100000 | 0 | 320000 | 420000 | 100000 | 0 | 320000 | 99999.43 | 99999.43 | 0 | 0 | 23.8094 | 99.9994 | 0 | 0 | 23.8094 | 99.9994 | 0 | 0
2.1 | Обеспечение развития муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёт динамики достижений каждого обучающегося. | ДОиМП | 0222106. | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Иные межбюджетные трансферты на организацию проведения единого государственного экзамена. | ДОиМП | 0225614. | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 99999.43 | 99999.43 | 0 | 0 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0
3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей". | ДОиМП |  | 37529567 | 25096768 | 2455200 | 9977599 | 34905080 | 22998309 | 2455200 | 9451571 | 33763935.76 | 22493721.38 | 2187854.9 | 9082359.48 | 89.9662 | 89.628 | 89.1111 | 91.0275 | 96.7307 | 97.806 | 0 | 96.0936
3.1 | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования (субсидии на оплату стоимости питания детям в возрасте от 6 до 17 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием). | ДОиМП | 0235407. | 8273468 | 8273468 | 0 | 0 | 7049609 | 7049609 | 0 | 0 | 7047705.2 | 7047705.2 | 0 | 0 | 85.1844 | 85.1844 | 0 | 0 | 99.973 | 99.973 | 0 | 0
3.2 | Исполнение отдельного государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей). | ДОиМП | 0235510. | 16823300 | 16823300 | 0 | 0 | 15948700 | 15948700 | 0 | 0 | 15446016.18 | 15446016.18 | 0 | 0 | 91.8132 | 91.8132 | 0 | 0 | 96.8481 | 96.8481 | 0 | 0
3.3 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет в детских оздоровительных организациях различных типов. | ДОиМП | 0232105. | 12432799 | 0 | 2455200 | 9977599 | 11906771 | 0 | 2455200 | 9451571 | 11270214.38 | 0 | 2187854.9 | 9082359.48 | 90.6491 | 0 | 89.1111 | 91.0275 | 94.6538 | 0 | 89.1111 | 96.0936
4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  |  | 38538786 | 2414454 | 0 | 36124332 | 28796726 | 2088454 | 0 | 26708272 | 25179853.55 | 1770689.12 | 0 | 23409164.43 | 65.3364 | 73.337 | 0 | 64.8017 | 87.44 | 84.7847 | 0 | 87.6476
4.1 | Организация и обеспечение проведения мероприятий, направленных выявление и поддержку талантливых молодых людей в различных отраслях деятельности, повышение социальной активности молодёжи, вовлечение молодёжи в социальную практику, развитие гражданско- патриотических качеств, повышение уровня физической подготовки допризывной молодёжи. | ДОиМП | 0242106. | 828005 | 0 | 0 | 828005 | 521005 | 0 | 0 | 521005 | 459701.85 | 0 | 0 | 459701.85 | 55.5192 | 0 | 0 | 55.5192 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Осуществление мероприятий по содействию трудоустройства граждан. | ДОиМП | 0245604. | 1649454 | 1649454 | 0 | 0 | 1523454 | 1523454 | 0 | 0 | 1205689.12 | 1205689.12 | 0 | 0 | 73.0963 | 73.0963 | 0 | 0 | 79.1418 | 79.1418 | 0 | 0
4.3 | Создание условий для эффективного поведения молодёжи на рынке труда. | ДОиМП | 0242115. | 4725000 | 0 | 0 | 4725000 | 4437500 | 0 | 0 | 4437500 | 4108491.84 | 0 | 0 | 4108491.84 | 86.9522 | 0 | 0 | 86.9522 | 92.5857 | 0 | 0 | 0
4.4 | Обеспечение функционирования учреждения молодёжной политики. | ДОиМП | 0240059. | 30571327 | 0 | 0 | 30571327 | 21749767 | 0 | 0 | 21749767 | 18840970.74 | 0 | 0 | 18840970.74 | 61.6295 | 0 | 0 | 61.6295 | 86.6261 | 0 | 0 | 86.6261
4.5 | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов. | ДОиМП | 0245615. | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию молодёжной политики в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты- Мансийского автономного округа – Югры. | ДОиМП | 0245608. | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 69.2308 | 69.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  |  | 113657745 | 940545 | 0 | 112717200 | 87322152 | 0 | 0 | 87322152 | 75675298.9 | 0 | 0 | 72158912.24 | 66.5817 | 0 | 0 | 64.0177 | 86.6622 | 0 | 0 | 82.6353
5.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления (в сфере образования и молодёжной политики). | ДОиМП | 0250204. | 49977200 | 0 | 0 | 49977200 | 36833903 | 0 | 0 | 36833903 | 37833903 | 0 | 0 | 34317516.34 | 75.7023 | 0 | 0 | 68.6663 | 102.7149 | 0 | 0 | 93.1683
5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения. | ДОиМП | 0250059. | 62740000 | 0 | 0 | 62740000 | 50488249 | 0 | 0 | 50488249 | 37841395.9 | 0 | 0 | 37841395.9 | 60.3146 | 0 | 0 | 60.3146 | 74.9509 | 0 | 0 | 74.9509
5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления (в сфере образования и молодёжной политики). | ДОиМП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры в рамках подпрограммы " Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики " муниципальной программы "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы". | ДОиМП | 0255608. | 940545 | 940545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор |  |  |  | Т.М.Мостовщикова
Исполнители: А.Ю.Труханова, тел.23-82-24, Э.М. Строева, тел. 23-44-36