АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2015 											  № 904-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении в городе Нефтеюганске лично-командного Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу, посвященного 85-летию Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

На основании положения о проведении лично-командного Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу, посвященного 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с постановлениями администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», от 29.10.2013 № 1208-п «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске  на 2014-2020 годы» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Организовать и провести в городе Нефтеюганске с 02 по 04 октября 2015 года лично-командный Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу, посвященный 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по организации и проведению лично-командного Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу, посвященного 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения лично-командного Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу, посвященного                  85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения лично-командного Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу, посвященного                   85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, согласно приложению 3 к постановлению.

2.4.Схему проведения лично-командного Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу, посвященного                 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, согласно приложению 4 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города (Кузнецов Е.В.) организовать взаимодействие с начальником полиции ОМВД России по г.Нефтеюганску (В.А.Пенкин) по вопросам обеспечения охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

5.Отделу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города (Чертов В.А.) организовать взаимодействие с федеральным государственным казенным учреждением «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Котомчанин Н.Н.) по вопросам обеспечения противопожарной безопасности во время проведения мероприятия согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

6.Директору департамента по делам администрации города С.И.Нечаевой направить постановление в Думу города для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

7.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Глава администрации города                                                                 В.А.Арчиков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 28.09.2015 № 904-п

Состав

организационного комитета по организации и проведению

лично-командного Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу, посвященного 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| Арчиков Вячеслав Акиндинович Михалева Светлана Евгеньевна Члены организационного комитета: Сивков Сергей Петрович Мочалов Сергей Васильевич Нечаева Светлана Ивановна | -глава администрации города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя. -первый заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -заместитель главы администрации города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Тихонова Светлана Александровна | -исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; |
| Сериков Сергей Евгеньевич | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Кузнецов Евгений Владимирович Чертов Вячеслав Александрович Калаганова Александра Михайловна | -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Нефтеюганска; -начальник информационно-аналитического отдела аппарата Думы города Нефтеюганска (по согласованию); |
| Пенкин Виктор Анатольевич | -начальник отдела полиции ОМВД России по г.Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 28.09.2015 № 904-п

Программа

лично-командного Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу, посвященного 85-летию Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрация участников | 02.10.2015 16.00 – 20.00 час. | Здание Аэровокзала, по адресу: г.Нефтеюганск, улица Ленина, здание № 18, помещение № 2 | МБУ ФКиС «Юганск-Мастер» им.Жилина С.А.» |
| 2. | Регистрация участников | 03.10.2015 08.00 - 09.30 час. | Трасса мотокросса за 8а микрорайоном |  |
| 3. | Техосмотр | 03.10.2015 09.00 – 09.30 час. |  |  |
| 4. | Свободная тренировка | 03.10.2015 09.30 – 11.10 час. |  |  |
| 5. | Торжественное открытие соревнований | 03.10.2015 12.00 час. |  |  |
| 6. | Старт 1 заезда | 03.10.2015 12.30 час. |  |  |
| 7. | Технический перерыв | 03.10.2015 14.30 – 14.50 час. |  |  |
| 8. | Старт 2 заезда | 03.10.2015 15.00-16.20 час. |  |  |
| 9. | Регистрация участников | 04.10.2015 08.00 - 09.30 час. |  |  |
| 10. | Техосмотр | 04.10.2015 09.00 – 09.30 час. |  |  |
| 11. | Свободная тренировка | 04.10.2015 10.00 – 11.30 час. |  |  |
| 12. | Старт 1 заезда | 04.10.2015 11.30 – 12.35 час. |  |  |
| 13. | Технический перерыв | 04.10.2015 12.30 – 12.50 час. |  |  |
| 14. | Старт 2 заезда | 04.10.2015 13.00 – 14.20 час. |  |  |
| 15. | Награждение команд, закрытие соревнований | 04.10.2015 17.30 – 18.00 час. | Здание Аэровокзала, по адресу: г.Нефтеюганск, улица Ленина, здание № 18, помещение № 2 |  |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 28.09.2015 № 904-п

План подготовки и проведения

лично-командного Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу, посвященного 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания организационного комитета | 29.09.2015 | Комитет физической культуры и спорта администрации города (Рудзинский Ю.И.) |
| 2. | Подготовка места проведения соревнований, в соответствии с правилами соревнований по мотокроссу | 20-21.02.2015 | Комитет физической культуры и спорта администрации города (Рудзинский Ю.И.) |
| 3. | Размещение предварительной информации о проведении соревнований | с 24.09.2015 | Информационно-аналитический отдел аппарата Думы города Нефтеюганска (Калаганова А.М., по согласованию) |
| 4. | Освещение соревнований в СМИ | в течение 3 дней с момента проведения |  |
| 5. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | 03.10.2015 07.30 час. 04.10.2015 07.30 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) Начальник отдела полиции ОМВД России по г.Нефтеюганску (Пенкин В.А., по согласованию) |
| 6. | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности и безопасности дорожного движения во время проведения соревнований |  |  |
|  |  | 03.10.2015 08.00 - 16.20 час. 04.10.2015 08.00 – 18.00 час. |  |
| 7. | Уборка территории до и после проведения соревнований, установка контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 03-04.10.2015 | Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры м спорта «Юганск-Мастер им.Жилина С.А.» (Кузин В.Ю., по согласованию) |
| 8. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения соревнований | 03.10.2015 08.00 до 16.30 час. 04.10.2015 08.00 до 14.30 час. | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города (Чертов В.А.) Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Организация дежурства бригады скорой медицинской помощи | 03.10.2015 09.30 до 16.30 час. 04.10.2015 10.00 до 14.30 час. | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (Мошкин А.В., по согласованию) |
| 10. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | 03.10.2015 09.30 до 16.30 час. 04.10.2015 10.00 до 14.30 час. | Департамент по делам администрации города (Мочалов С.В.) |
| 11. | Организация и проведение мероприятия, согласно программе | 03-04.10.2015 | Комитет физической культуры и спорта администрации города (Рудзинский Ю.И.) |
| 12. | Обеспечение оргкомитета транспортом |  | Комитет физической культуры и спорта администрации города (Рудзинский Ю.И.) |

Приложение 4

к постановлению

администрации города

от 28.09.2015 № 904-п

Согласование

проекта постановления администрации города

«Об организации и проведении в городе Нефтеюганске лично-командного Чемпионата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по мотокроссу, посвященного 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

1.Визы:

Первый заместитель

администрации города							С.П.Сивков

Заместитель главы

администрации города							С.Е.Михалева

Заместитель главы

администрации города							С.В.Мочалов

Директор департамента

жилищно-коммунального

хозяйства									С.Е.Сериков

Директор департамента

по делам администрации                                                          С.И.Нечаева

Начальник юридическо-

правового управления	    				                    Д.М.Черепанич

Председатель комитета физической

культуры и спорта	                               			Ю.И.Рудзинский

2.Проект разработан:

ведущим специалистом отдела спортивно-массовой работы комитета физической культуры и спорта Т.С.Вераксой.

Телефон: 27 63 27.

3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:

Комитет физической культуры и спорта администрации города

Дума города.