Информация о работе за 2 квартал 2025 года

В отчётном периоде Счётная палата, руководствуясь БК РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ, Положением о Счётной палате, осуществляла муниципальный финансовый контроль в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

1. Контрольная деятельность

Во втором квартале 2025 года проведено тринадцать контрольных мероприятий на двадцати двух объектах.

Проверка законности и эффективности использования средств 
бюджета города Нефтеюганска, выделенных на проведение ремонтов 
в сфере образования

Контрольное мероприятие проведено на объектах: департамент образования администрации города Нефтеюганска (далее – Департамент образования), муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» (далее – МКУ «УУиООУ»), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 10 «Гусельки» (далее - МБДОУ «Детский сад 
№ 10 «Гусельки»), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 18 «Журавлик» (далее - МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик»), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» (далее – МБОУ «СОШ № 7»), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» (далее – МБОУ «СОШ № 9»), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 10» (далее – МБОУ «СОШ 
№ 10»).

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. В ходе осмотра комиссией, состоящей из должностных лиц Счётной палаты, МБОУ «СОШ № 9», Департамента образования, МКУ «УУиООУ» работ, принятых по контракту, установлено, что листы оцинкованной стали, расположенные на парапете:

- закреплены ненадёжно, что влияло на безопасность объекта и создавало риски для жизни и здоровья людей;

- имели по всей поверхности вмятины, следы ржавчины, что ставило под сомнение качество используемого материала, учитывая срок его эксплуатации.

Указанные факты свидетельствуют о том, что в нарушение частей 6, 
8 статьи 55.24 ГрК РФ отсутствовал должный контроль МБОУ «СОШ № 9» за зданием в процессе его эксплуатации.

В результате осмотра проведены работы по замене листов оцинкованной стали на парапете.

2. В нарушение статьи 743 ГК РФ, части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ 
№ 10» приняты работы не в соответствии со сметной документацией.

3. В нарушение пункта 2 части 13.1 статьи 34, части 1 статьи 94 Закона 
№ 44-ФЗ, условий контрактов (договоров) МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки», МБОУ «СОШ № 7» нарушены сроки оплаты выполненных работ.

4. В нарушение статьи 78.1 БК РФ, Соглашений средства субсидии на выполнение муниципальных заданий израсходованы не по целевому назначению:

- МБОУ «СОШ № 7», МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» ввиду оплаты материалов и работ, которые фактически не использовались и не выполнялись;

- МБОУ «СОШ № 10» ввиду оплаты ремонта имущества, не используемого в образовательных целях, а также материалов и работ, которые фактически не использовались и не выполнялись.

Данные действия содержат признаки административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьёй 15.14 КоАП РФ

5. В нарушение Соглашений допускалось неэффективное использование субсидий на выполнение муниципальных заданий:

- МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик» в результате завышения объёма применяемого материала;

- МБОУ «СОШ № 10» в результате завышения сметной стоимости выполненной работы, а также недостаточно предусмотренного объёма работ и материалов.

6. МБОУ «СОШ № 10» принимались неэффективные управленческие решения при планировании ремонтных работ, поскольку не устранены причины возникновения необходимости проведения ремонта.

7. В нарушение Закона о бухгалтерском учёте, Инструкции № 157н, СГС «Концептуальные основы», СГС «Основные средства» МБОУ «СОШ № 10» недостоверно отражены затраты в регистрах бухгалтерского учёта по счёту 101.10 «Основные средства» в общей сумме  28 939 769 рублей 12 копеек, что привело к искажению показателей бюджетной отчётности.

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 15.15.6 КоАП РФ.

8. В нарушение Порядка№ 126-нп, Порядка № 3196, Департаментом образования не осуществлялся контроль за деятельностью подведомственных учреждений в части выполнения ремонтных работ на объектах образования.

9. Департаментом образования нарушены статьи 69.2 и 78.1 БК РФ, Порядок № 24-нп при предоставлении МБОУ «СОШ № 10» субсидии на выполнение муниципального задания, поскольку в составе субсидии предусмотрены средства в сумме 316 779 рублей на содержание имущества, неиспользуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд.

Данное действие содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

10. В нарушение Устава и договоров о сотрудничестве МКУ «УУиООУ» не осуществляло контроль за рациональным и экономным расходованием средств бюджета города образовательными учреждениями, а также проведением последними текущих и капитальных ремонтов.

11. Анализ, выявленных нарушений и замечаний, показал, что их причиной в большей степени является отсутствие у работников учреждений, подведомственных Департаменту образования, соответствующего образования и опыта.

В то же время, при наличии у Департамента образования административных ресурсов, способствующих недопущению нарушений при организации и приёмке работ, в части возможности привлечения специалистов департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства», МКУ «УУиООУ», имеющих специальное образование и знания в области ремонтных работ, их участие не обеспечивалось.

12. Анализ потребности в объёмах финансирования ремонтных работ 
в учреждениях образования показал, что Департаментом образования в отдельных случаях не исполняются полномочия по обеспечению содержания зданий и сооружений в надлежащем состоянии, в частности не осуществляется планирование бюджетных расходов в целях:

- проведения капитальных ремонтов, потребность в которых имеется 
с 2013 года;

- устранения замечаний, содержащихся в предписаниях Роспотребнадзора.

Установить по каким критериям принимаются решения о доведении финансирования до Учреждений не представилось возможным ввиду отсутствия со стороны Департамента образования нормативного регулирования по вопросам планирования и расставления приоритетов между ремонтными работами, в которых имеется потребность.

По результатам контрольного мероприятия:

1) в отношении должностного лица Департамента образования, а также  юридических лиц: МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки», МБОУ «СОШ 
№ 7», МБОУ «СОШ № 10» и их должностных лиц составлены девять протоколов об административных правонарушениях;

2) в отношении шести специалистов образовательных учреждений применены дисциплинарные взыскания в виде замечаний;

3) в адрес Департамента образования администрации города Нефтеюганска, МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 10» направлены представления для принятия мер по устранению выявленных бюджетных, иных нарушений и недостатков.

Кроме того, учитывая, что в ходе контрольного мероприятия установлен факт наличия у образовательного учреждения недвижимого имущества неиспользуемого в процессе его деятельности, в адрес департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска направлено представление, содержащее требование об изъятии объекта муниципальной собственности.

Проверка законности и эффективности использования

средств бюджета города Нефтеюганска на оказание услуг по

приёму и складированию снежных масс

Контрольное мероприятие проведено на основании предложения Нефтеюганской межрайонной прокуратуры на объекте: Нефтеюганское городское муниципальное казённое учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» (далее – МКУ КХ «СЕЗ»).

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. В нарушение пункта 34 СанПиН 2.1.3684-21, пункта 8 статьи 45 Правил благоустройства вывоз и складирование снега осуществлялось на площадку, которая не оборудована водонепроницаемым покрытием и обвалованным сплошным земляным валом.

2. На момент начала контрольного мероприятия, видеоматериалы по муниципальному контакту от 18.11.2024 № ЭА.2024.00148 на оказание услуг по приёму и складированию снежных масс (далее – контракт
№ ЭА.2024.00148) удалены по причине истечения срока их хранения.

По муниципальному контракту 24.12.20242024 № ЭА.2024.00164 на оказание услуг по приёму и складированию снежных масс:

- видеоматериалы за период с 01.01.2025 по 01.03.2025 утрачены по техническим причинам. Таким образом, проверить достоверность объёмов оказанных услуг не представилось возможным;

- за период с 02.03.2025 по 30.03.2025 видеоматериалы выборочно просмотрены, расхождений с ежедневными сводками не установлено.

3. В нарушение контракта № ЭА.2024.00148 МКУ КХ «СЕЗ» нарушен срок оплаты оказанных услуг.

По результатам контрольного мероприятия копия акта направлена в адрес Нефтеюганской межрайонной прокуратуры, главе Нефтеюганска направлено информационное письмо.

Проверка законности, результативности (эффективности) расходования бюджетных средств, в том числе средств субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города Нефтеюганска

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с решением Совета органов внешнего финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на объектах: Департамент образования, комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее - Комитет), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.А. Ивасенко» (далее – СОШ № 3), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» (далее – МАУ ДО «Сибиряк»).

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. Неосвоение средств субвенции в 2023 году составило 4 045 822 рубля 77 копеек, в 2024 году 350 807 рублей 72 копейки.

Плановая численность детей, подлежащих охвату отдыхом, с учётом доведённой субвенции, в 2023 году составляла 653 ребёнка.

При этом, при наличии в бюджете города субвенции, Департаментом образования не осуществлялись закупочные процедуры на установленное количество путёвок, муниципальные контракты заключены лишь на предоставление 606 путёвок, тем самым не обеспечен отдых 47 детей.

На основании заявлений, поступивших от заявителей, Департаментом образования распределены путёвки в количестве 606 путёвок, тогда как отдохнули и оздоровились 547 детей по причине отказа заявителей от отдыха.

Вместе с тем, в 2024 году при плановой численности детей - 631 ребёнок, подлежащих охвату отдыхом, муниципальный контракт заключён Департаментом образования на приобретение 644 путёвок (с учётом дополнительного соглашения заключённого на средства экономии, сложившейся по результатам конкурсных процедур).

Из общего количества приобретённых путёвок отдохнули и оздоровились в 2024 году 635 детей по причине отказа 9 заявителей от отдыха детей в сроки, не позволившие Департаменту образования распределить путёвки другим желающим.

В тоже время, необходимо констатировать о востребованности муниципальной услуги, так как в связи с количеством приобретённых путёвок 
в муниципальном образовании остались дети, не охваченные отдыхом и оздоровлением: в 2023 году 59 детей, в 2024 году 131 ребёнок.

2. Условия муниципальных контрактов не содержали исчерпывающей информации о стоимости услуг в разрезе направлений расходов, и требований по её содержанию в отчётных документах (приобретение путёвок, проезд и услуг сопровождающих, страхование). Как следствие документы о приёмке услуг отражали общую стоимость услуг по организации отдыха и оздоровления детей, что препятствует контролю за расходованием бюджетных средств в части соблюдения нормативов, установленных Порядком № 21-п.

3. В нарушение статьи 7.4 Закона № 62-оз Департаментом образования предоставлена путёвка ребёнку, не имеющему места жительства на территории города Нефтеюганска.

4. Департаментом образования отчётность по субвенции 2023 предоставлена с нарушением срока, установленного Приказом № 10-П-623.

5. В нарушение статей 69.2, 78.1 БК РФ, Порядка № 24-нп, Департаментом образования нарушен порядок финансового обеспечения муниципального задания МБОУ «СОШ № 3 им. А.А. Ивасенко», что привело к завышению объёма субсидии, предоставленной для организации отдыха и оздоровления детей, в 2023 году на 162 843 рубля, в 2024 году на 212 220 рублей.

Данные действия содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного статьёй 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. В нарушение статей 158, 174.2 БК РФ, Порядка № 82н, Порядка 
№ 38, Комитетом не обеспечивалось осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, выразившееся в ненадлежащем планировании расходов бюджета, составлении обоснования бюджетных ассигнований по виду расходов «244 Прочая закупка товаров, работ и услуг», тогда как следовало запланировать бюджетные средства подведомственным учреждениям в виде субсидий.

7. Комитетом нарушались условия муниципальных контрактов (договоров) в части приёмки, а также сроков оплаты услуг.

8. МАУ ДО «Сибиряк», СОШ № 3 нарушался Административный регламент.

По результатам контрольного мероприятия в целях освоения бюджетных средств, а также повышения уровня удовлетворённости населения муниципальной услугой по отдыху и оздоровлению детей главе города Нефтеюганска направлено информационное письмо с рекомендациями.

В результате выявления действий, содержащих признаки административного правонарушения, в отношении должностного лица объекта контроля составлен протокол об административных правонарушениях.

Внешняя проверка годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств

Проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчётности за 2024 год 10 главных администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС).

В ходе проверки бюджетной отчётности ГАБС установлено:

1. Наличие просроченной дебиторской задолженности по арендной плате за пользование имуществом и аренде земельных участков в общей сумме 262 741,499 тыс. рублей.

2. Использование бюджетных средств на оплату судебных издержек, возмещение госпошлины по судебным искам, административных штрафов, исполнительских сборов и пеней в общей сумме 19 809,895 тыс. рублей, из них административных штрафов на сумму 5 745,000 тыс. рублей.

3. Неэффективное использование бюджетных средств департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, в связи со списанием затрат на проектную документацию по объекту незавершённого строительства «Культурно-спортивный комплекс (ледовый дворец) по ул. Набережная в городе Нефтеюганске» в сумме
16 605,496 тыс. рублей.

Факт уплаты административных штрафов и списание затрат на проектную документацию объекта незавершённого строительства свидетельствует о нарушении статьи 34 БК РФ, поскольку понесённые муниципальным образованием расходы не принесли ни экономического, ни социального результата.

По результатам внешней проверки ГАБС даны соответствующие рекомендации.

2. Экспертно-аналитическая деятельность

Во втором квартале Счётной палатой проведены экспертизы:

- экспертизы проектов решений Думы города «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 23.12.2024 № 700-VII 
«О бюджете города Нефтеюганска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- экспертизы проектов изменений в муниципальные программы города Нефтеюганска;

- экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, либо приводящих к изменению доходов местного бюджета;

- аудит закупок, осуществлённых в целях проведения ремонтных работ в сфере образования.

Кроме того, подготовлено заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета города за 2024 год, а также проведён оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году (1 квартал 2025 года).

Экспертизы проекта решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 23.12.2024 № 700-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

В отчётном периоде подготовлено 4 заключения и 3 информационных письма на проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 23.12.2024 № 700-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». 	Сформулировано 54 замечания, дано 37 рекомендаций. По результатам проведённой экспертизы предотвращено необоснованное планирование расходов в сумме 82 899,863 тыс. рублей, а также нецелевое использование средств в сумме 877,463 тыс. рублей.

Аудит закупок, осуществлённых в целях проведения

ремонтных работ в сфере образования

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на объектах: муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Дом детского творчества» города Нефтеюганска, МБДОУ «Детский сад № 18 «Журавлик», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15» (далее – МБОУ «НШ № 15»), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 10»  (далее Заказчики, Учреждения).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:

1. В проверяемом периоде Учреждениями заключён 31 контракт (договор) на общую сумму 21 708 558 рублей 80 копеек. Закупки осуществлялись конкурентными способами определения подрядчиков (электронные аукционы), а также у единственного подрядчика (исполнителя), 
в рамках Закона № 44-ФЗ.

Заказчиками, при выборе способа определения подрядчика (исполнителя), преимущество отдано закупкам «малого объёма» у единственного подрядчика (исполнителя) на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, а именно 78 % от общего объёма осуществлённых закупок в целях проведения ремонтных работ.

В целях соблюдения принципов контрактной системы, установленных Законом 44-ФЗ, повышения эффективности и экономности использования бюджетных средств, при организации закупок Учреждениям рекомендовано увеличить объём закупок, производимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков.

2. В нарушение условий контрактов МБОУ «НШ № 15» нарушены сроки оплаты выполненных работ на общую сумму 3 690 377 рублей 11 копеек.

Следует отметить, что нарушение условий контрактов в части своевременной оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, создаёт риски дополнительных расходов в виде уплаты штрафов (пеней), предусмотренных контрактом (договором).

3.  В нарушение пункта 15 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, подпункта «а» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов, МБОУ «НШ № 15», информация о заключении контракта в Федеральный орган исполнительной власти для включения в реестр контрактов направлена с нарушением установленного срока.

Подготовка заключения на годовой отчёт об исполнении бюджета города за 2024 год

С учётом данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств, результаты которой отражены в разделе «Контрольная деятельность» настоящей информации, подготовлено заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета города Нефтеюганска за 2024 год.

Проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году 
(1 квартал 2025 года)

По результатам проверки исполнения бюджета города Нефтеюганска за 1 квартал 2025 года департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска рекомендовано не допускать необоснованного и неэффективного использования средств бюджета на подготовку проектов муниципальных правовых актов, в том числе нормативного характера, посредством заключения муниципальных контрактов, разработка которых, в силу полномочий возложена на департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, а именно выполнение работ по расчёту норматива финансовых затрат по содержанию земель общего пользования г. Нефтеюганска (включая элементы благоустройства).

Экспертизы проектов изменений в муниципальные программы
 города Нефтеюганска

Проведено 28 экспертиз проектов изменений в муниципальные программы города Нефтеюганска, по результатам которых подготовлены соответствующие заключения. Сформулировано 35 замечаний, подготовлено 23 рекомендации, из которых ответственными исполнителями муниципальных программ приняты 31, исполнены 20 соответственно.

При проведении экспертиз выявлены недостатки:

- принятие проекта изменений в муниципальную программу 
с нарушением срока, установленного БК РФ;

- отдельные положения проектов не соответствовали Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ;

- неверное применение нормативов накладных расходов;

- планирование в составе сметных расчётов на выполнение ремонтных работ завышенного количества материалов и работ;

- несоответствие применяемых индексов с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов.

Экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, либо приводящих к изменению доходов местного бюджета

Во втором квартале 2025 года проведено 14 экспертиз проектов муниципальных правовых актов, касающихся расходных обязательств муниципального образования, либо приводящих к изменению доходов местного бюджета.

Всего по результатам экспертиз проектов муниципальных правовых актов установлено 56 замечаний, дано 34 рекомендации, из которых разработчиками проектов приняты и исполнены 55 и 33, соответственно.

3. Информационная деятельность

Информационная деятельность регламентирована статьёй 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, Положением о Счётной палате.

В отчётном периоде 78 материалов размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, кроме того 
62 материала размещены на официальных страницах в информационных системах «ВКонтакте», «Одноклассники».

Председатель                                                                                	   С.А. Гичкина

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ)

Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований»

Положение о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённое решением Думы города Нефтеюганска от 27.09.2011 № 115-V

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее –ГрК РФ)

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования город Нефтеюганск (далее – Соглашения)

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»

Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утверждённая приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкции № 157н)

Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учёта и отчётности организаций государственного сектора», утверждённый приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»)

Федеральный стандарт бухгалтерского учёта для организаций государственного сектора «Основные средства», утверждённый приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС «Основные средства»)

Порядок осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска, утверждённый постановлением администрации города Нефтеюганска от 03.08.2017 № 126-нп

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казённых учреждений города Нефтеюганска, утверждённый постановлением администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196

Порядок формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утверждённый постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп (далее - Порядок № 24-нп)

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3

Правила благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск, утверждённые решением Думы города Нефтеюганска от 24.12.2013 № 727-V

Порядок организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утверждённый постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 № 21-п

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.03.2023 № 10-П-623 «Об утверждении организационного плана работы по составлению отчёта по итогам исполнения отдельных государственных полномочий и использования субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам муниципальных районов и городских округов в 2023 году»

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структура и принципы назначения, утверждённый приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н

Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета города Нефтеюганска на очередной финансовый год и плановый период, утверждённые приказом департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 29.06.2020 № 38

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», утверждённый постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.12.2017 
№ 221-нп

Пункт 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Правила ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»

Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации, утверждённый постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации».