**Информация о реализации национального проекта «Молодёжь и дети»**

**в сфере образования на 01.10.2025**

В 2025 году в сфере образования реализуется 3 региональных проекта в рамках национального проекта «Молодёжь и дети»:

***Региональный проект «Всё лучшее детям»***

С целью достижения целевых показателей, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» в рамках проекта установлены минимальные плановые значения показателей на 2025 год:

1.«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования».

На портале персонифицированного дополнительного образования находится 136 программ дополнительного образования, прошедшие сертификацию, 396 бюджетных программ. Исполнителями услуг являются организации дополнительного образования в сфере образования и спорта. Заключены договоры на оказание услуг негосударственного сектора.

Организована деятельность муниципального (опорного) центра дополнительного образования на базе МБУ ДО «Поиск» (далее-центр). Центр осуществляет информационно-методическую помощь для всех участников системы персонифицированного дополнительного образования, осуществляющих деятельность на территории города Нефтеюганска, успешно реализует проект «Методическая среда».

На 01.10.2025 исполнение показателя составило 91,73% (план 2025 г. – 87,77%).

2.«Доля детей и молодёжи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты».

Создан муниципальный координационный центр выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, на базе МБУ ДО «Дом детского творчества». Разработана и реализуется муниципальная модель выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи города Нефтеюганска. Успешно реализуется программа сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций в части организации и проведения занятий внеурочной деятельности по робототехнике, программированию, моделированию и конструированию на базе детского технопарка «Кванториум».

С начала 2025 года в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности по состоянию на 01.10.2025 включено 85 обучающихся города Нефтеюганска (110 записей по муниципалитету), в том числе: Всероссийская образовательно-конкурсная программа в сфере науки, искусства и спорта «Большие вызовы» (интенсивные профильные программы Образовательного центра «Сириус») – 1, Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» - 1, Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) - 21, Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» - 1, Всероссийский конкурс «Большая перемена» - 6, Всероссийский хакатон в области визуального программирования на платформе «Kodu Game Lab», приуроченный ко Всемирному дню науки - 6, Кутафинская олимпиада школьников по праву - 1, Олимпиада «Путь к Олимпу» - 2, Олимпиада школьников по экономике в рамках международного экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» - 2, Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» - 1, Первенства России по адаптивным видам спорта – 3 и другие.

Всего доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, на 01.10.2025 составила 0,65% (336 чел.) (план 2025 г. – 0,18% (78 чел.)).

3.«Доля детей, охваченных деятельностью на инфраструктуре, созданной при исполнении мероприятий нацпроекта «Образование» (новые места дополнительного образования, Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», «Точка роста»), от общей численности детей 5-18 (17 включительно) лет».

Для решения задачи по охвату деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков «Кванториум» организована работа по развитию технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности учащихся, а также взаимодействие Детским технопарком «Кванториум» города Нефтеюганска, участие обучающихся в профильных сменах на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. На 01.10.2025 фактическое исполнение показателя составило 28,2% (план 2025 г. – 35,7%). По итогам 2025 года показатель будет исполнен в полном объёме.

По направлению «Новые места дополнительного образования (естественно-научная и техническая направленности)» организована деятельность на базе 15 общеобразовательных организаций. Реализуются программы: «Введение в программирование», «Инженерные биологические системы», «Техническое творчество», «Урбанистика», «Цифровые технологии в архитектуре и дизайне», «Основы программирования на Python», «Технология беспроводной связи», «Инженерные биологические системы», «Математическое моделирование», «Разработка мобильных приложений. Программирование», «Спутниковые системы: космическая одиссея», «Искусственный интеллект» и др. Плановое значение показателя – 2 700 чел., фактическое – 2 700 чел. (100%).

4.«Доля детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно), которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования (социальными сертификатами), от общей численности детей указанного возраста по демографии».

Общая численность детей от 5 до 18 лет (17 лет включительно) по демографии в 2025 году составляет 20 757 человек. В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 4249 чел. (20,9%), получают услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей по социальному сертификату (план 2025 г. – 5189 чел., 25%). Общий объем финансового обеспечения Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске, утвержденного постановлением администрации города Нефтеюганска №2005 от 19.11.2020 (с изм. от 10.03.2025 №253-п), на 2025 год составляет 53 228 279,00 руб., из них на 01.10.2025 израсходовано 52 645 171,17 руб. (98,9%). По итогам 2025 года показатель будет исполнен в полном объёме.

5.«Доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в организациях частной формы собственности (в том числе у индивидуальных предпринимателей), в общей численности детей, которые обучаются по программам дополнительного образования в организациях всех форм собственности».

Программы реализуют 8 организаций: ООО «Инновационные образовательные технологии», МООГН «Спортивно-оздоровительный клуб фитнеса и спортивной аэробики «Грация», АНО ДПО «СТАРТУМ», ИП Хабибуллина Аделина Радиковна, НОЧУ ВО «Московский университет «Синергия», РСОО ХМАО-Югры «Федерация хоккея», ИП Омарова Малахат Сойффаддин Кызы, ИП Афанасьев Е.А., что позволяет охватить 1133 человек, 6,1% (план на 2025 г. - 8,1%). По итогам 2025 года показатель будет исполнен в полном объёме.

6.«Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов от 5 до 18 лет (17 лет включительно), осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий».

В городе созданы условия для получения детьми с ОВЗ дополнительного образования на базе дошкольных и общеобразовательных образовательных организаций. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 5 до 18 лет (17 лет включительно), осваивающих дополнительные общеобразовательные программы составила 63% (356 чел.) (план на 2025 г. – 68 %). По итогам 2025 года показатель будет исполнен в полном объёме.

Организована деятельность муниципального (опорного) центра дополнительного образования на базе МБУ ДО «Поиск», для педагогов дополнительного образования успешно реализуется проект «Методическая среда».

***Региональный проект «Профессионалитет»***

1.«Численность обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации»

С целью участия обучающихся в  мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», организовано участие учащихся общеобразовательных организаций  в занятиях «Россия-мои горизонты», экскурсиях на предприятия, профориентационных выставках, ярмарках, профессиональных пробах, днях открытых дверей в колледжах и вузах, встречах с представителями разных профессий, мастер-классах, конкурсах профориентационной направленности и иных проектах, направленных на раннюю профориентацию учащихся. Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, на 01.10.2025 – 10% (план на 01.10.2025 – 10%, на 2025 г. – 43%). По итогам 2025 года показатель будет исполнен в полном объёме.

В системе дополнительного образования в партнерстве с профессиональным образованием, предприятиями и организациями осуществляет деятельность ресурсный центр по профессиональной ориентации учащихся на базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск», реализуются проекты по ранней профориентации для обучающихся 8-9 классов:

1.«НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ» - создан в сотрудничестве с ООО «РН-Юганскнефтегаз», приоритетное направление проекта - привлечение молодёжи в сферу технических профессий, повышение престижа инженерных специальностей;

2.Проект «Учитель городу», основная цель - формирование у участников проекта целенаправленной профессионально-педагогической ориентации, устойчивого интереса к педагогической деятельности.

Организована реализация Модели формирования и развития предпрофессиональных классов в муниципальной системе образования города («Выпускник будущего»), созданы условия для открытия и функционирования 17 предпрофессиональных классов: медицинские, педагогические, IT, медиа, государственная гражданская и военная служба, МЧС, инженерные (охват – 365 чел.). В целях повышения финансовой и предпринимательской грамотности учеников 10-11 классов на базе МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой» функционируют бизнес – классы (охват – 52 чел.), с целью привлечения в систему образования молодых специалистов и повышения качества педагогических кадров на базе МБОУ «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко», «СОШ №9», «СОШ №10» функционируют классы психолого-педагогической направленности для обучающихся, мотивированных на получение педагогической профессии (охват – 100 чел).

Результаты:

-подготовлен победитель регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Дошкольное воспитание (Юниоры)» (МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» Евсеева Злата).

***Региональный проект «Педагоги и наставники»***

С целью достижения целевых показателей, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях», реализуется Комплекс мер по реализации мероприятий федерального проекта «Педагоги и наставники».

Обеспечены:

-трудоустройство советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательную организацию – 16 чел., из них в 6 трудоустроено в рамках проекта Министерства просвещения Российской Федерации, реализуемого ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (1-в процессе оформления). По состоянию на 01.10.2025 вакантные места по должности «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» отсутствуют;

-формирование кадрового резерва советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. По состоянию на 01.10.2025 – 15 чел.;

-проведение мероприятий «Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», «Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций» (100% образовательных организаций);

-разработка и реализация персонализированных программ наставничества молодых педагогов ОО в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3-х лет. По состоянию на 01.10.2025 количество наставнических пар/групп в форме наставничества составляет: «Педагог – педагог» - 44 группы; «Руководитель образовательной организации – педагог» - 3 группы. Реализуемые виды наставничества: индивидуальное – 80 чел.; групповое – 8 чел.; реверсивное – 5 чел.;

-информационное освещение муниципального, регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса «Учитель года»;

-аттестация на квалификационную категорию «педагог-наставник» - 7 педагогических работников (план на 2025 г. – 3 чел.).

Подготовлен победитель международной олимпиады учителей предметников «ПРОФИ - 2024» в предметной области «Обществознание» (учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 6» Папанова Ю.И.), победитель X Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» (МБУ ДО «ЦДО «Поиск»).

На 2025 год в рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования в городе Нефтеюганске», утверждённой постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 598 (с изменениями и дополнениями), по региональному проекту «Педагоги и наставники» запланировано финансовое обеспечение по следующим мероприятиям:

-обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | План на 2025 г. | Факт на 01.10.2025 | % от годового объёма | Примечание |
| Федеральный бюджет | 1 597 600,0 | 1076141,57 | 67,36 | Выплата денежного вознаграждения за январь-сентябрь 2025 г. |
| Окружной бюджет | 2 498 600,0 | 1 683198,51 | 67,36 |
| Местный бюджет | 41 376,0 | 27872,40 | 67,36 |
| ИТОГО | 4 137 576,0 | 2 787212,48 | 67,36 |

-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, о реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | План на 2025 г. | Факт на 01.10.2025 | % от годового объёма | Примечание |
| Федеральный бюджет | 91 556 600,0 | 64762454,81 | 70,73 | Выплата денежного вознаграждения за январь-сентябрь 2025 г. |
| ИТОГО | 91 556 600,0 | 64762454,81 | 70,73 |

-ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов РФ, города Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | План на 2025 г. | Факт на 01.10.2025 | % от годового объёма | Примечание |
| Федеральный бюджет | 2 499 800,00 | 1556899,75 | 62,28 | Выплата денежного вознаграждения за январь-сентябрь 2025 г. |
| ИТОГО | 2 499 800,00 | 1556899,75 | 62,28 |