## август
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2024 год по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2024 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 30.06.2024 год (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 620861938 | 4476400 | 335103900 | 281281638 | 240305274.71 | 189999.49 | 150828453.15 | 89286822.07 | 38.7051 | 4.2445 | 45.0095 | 31.7429
1 | Направление (подпрограмма) 1 «Стимулирование жилищного строительства» |  | 202977618 | 0 | 91057500 | 111920118 | 24119804.69 | 0 | 9671270.17 | 14448534.52 | 11.883 | 0 | 10.6211 | 12.9097
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 15392754 | 0 | 7742400 | 7650354 | 2538421 | 0 | 0 | 2538421 | 16.491 | 0 | 0 | 33.1804
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (всего), в том числе: | ДЖКХ | 89527021 | 0 | 37876400 | 51650621 | 21193204.69 | 0 | 9671270.17 | 11521934.52 | 23.6724 | 0 | 25.5338 | 22.3074
|  | ДГиЗО | 1436034 | 0 | 0 | 1436034 | 250863 | 0 | 0 | 250863 | 17.4692 | 0 | 0 | 17.4692
1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 95889800 | 0 | 45438700 | 50451100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» (всего), в том числе: | ДМИ | 732009 | 0 | 0 | 732009 | 137316 | 0 | 0 | 137316 | 18.7588 | 0 | 0 | 18.7588
2 | Направление (подпрограмма) 2«Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 142145666 | 0 | 0 | 142145666 | 57671134.76 | 0 | 0 | 57671134.76 | 40.5719 | 0 | 0 | 40.5719
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска (всего), в том числе: | ДГиЗО | 95054166 | 0 | 0 | 95054166 | 39643519.13 | 0 | 0 | 39643519.13 | 41.7062 | 0 | 0 | 41.7062
2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 47091500 | 0 | 0 | 47091500 | 18027615.63 | 0 | 0 | 18027615.63 | 38.2821 | 0 | 0 | 38.2821
3 | Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | 10065800 | 4476400 | 5287900 | 301500 | 2561641.2 | 189999.49 | 2244027.65 | 127614.06 | 25.449 | 4.2445 | 42.437 | 42.3264
3.1 | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | ДМИ | 6028600 | 448800 | 5278300 | 301500 | 2552281.2 | 189999.49 | 2234667.65 | 127614.06 | 42.3362 | 42.335 | 42.3369 | 42.3264
3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | ДМИ | 4037200 | 4027600 | 9600 | 0 | 9360 | 0 | 9360 | 0 | 0.23184 | 0 | 97.5 | 0
4 | Направление (подпрограмма) 4 « Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда » |  | 265672854 | 0 | 238758500 | 26914354 | 155952694.06 | 0 | 138913155.33 | 17039538.73 | 58.701 | 0 | 58.1814 | 63.3102
4.1. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (всего), в том числе: | ДМИ | 262371979 | 0 | 238758500 | 23613479 | 152651819.06 | 0 | 138913155.33 | 13738663.73 | 58.1814 | 0 | 58.1814 | 58.1814
4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» (всего), в том числе: | ДМИ | 3300875 | 0 | 0 | 3300875 | 3300875 | 0 | 0 | 3300875 | 100 | 0 | 0 | 100
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования