## на 01.10.2015 год
Отчёт об исполнении комплексного плана (сетевого графика) на 2015 год по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (постановление администрации города Нефтеюганска Нефтеюганска от 29.10.2013 №1212-п Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска "Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы")
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | КЦСР | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  |  | План на 9 месяцев 2015 года |  |  |  | Кассовый расход на 01.10.2015 (рублей) |  |  |  | % исполнения |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  | Всего | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | к плану 2015 года | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | к плану 9 месяцев 2015 года | окружной бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска
| Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы. |  |  | 3176838169.91 | 2333250971 | 165811371.91 | 677775827 | 2413645929.91 | 1738018991 | 165811371.91 | 509815567 | 1951176129.32 | 1396391978.15 | 113137101.13 | 441647050.04 | 61.4188 | 59.8475 | 68.2324 | 65.1612 | 80.8394 | 80.3439 | 68.2324 | 86.6288
1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования". |  |  | 2987688311.91 | 2304687444 | 163356171.91 | 519644696 | 2260891992.91 | 1712682228 | 163356171.91 | 384853593 | 1807003381.33 | 1371249422.7 | 110712685.28 | 325041273.35 | 60.4817 | 59.4983 | 67.7738 | 62.5507 | 79.9244 | 80.0644 | 67.7738 | 84.4584
1.1 | Осуществление переданного полномочия по реализации основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях. | ДОиМП | 0215503. | 686735000 | 686735000 | 0 | 0 | 520511000 | 520511000 | 0 | 0 | 408367665.31 | 408367665.31 | 0 | 0 | 59.4651 | 59.4651 | 0 | 0 | 78.4551 | 78.4551 | 0 | 0
1.2 | Осуществление переданного полномочия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми - инвалидами. | ДОиМП | 0215425. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Осуществление переданного полномочия по реализации основных общеобразовательных программ. | ДОиМП | 0215502. | 1351431000 | 1351431000 | 0 | 0 | 1025447000 | 1025447000 | 0 | 0 | 823626453.8 | 823626453.8 | 0 | 0 | 60.9448 | 60.9448 | 0 | 0 | 80.3188 | 80.3188 | 0 | 0
1.4 | Осуществление переданного полномочия по предоставлению учащимся муниципальных образовательных учреждений завтраков и обедов. | ДОиМП | 0215504. | 115724200 | 115724200 | 0 | 0 | 64050000 | 64050000 | 0 | 0 | 58810000 | 58810000 | 0 | 0 | 50.8191 | 50.8191 | 0 | 0 | 91.8189 | 91.8189 | 0 | 0
1.5 | Осуществление переданного полномочия по информационному обеспечению общеобразовательных учреждений. | ДОиМП | 0215506. | 2986000 | 2986000 | 0 | 0 | 2188000 | 2188000 | 0 | 0 | 2167000 | 2167000 | 0 | 0 | 72.572 | 72.572 | 0 | 0 | 99.0402 | 99.0402 | 0 | 0
1.6 | Осуществление переданного полномочия компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования. | ДОиМП | 0215507. | 90850000 | 90850000 | 0 | 0 | 54960000 | 54960000 | 0 | 0 | 36115125.18 | 36115125.18 | 0 | 0 | 39.7525 | 39.7525 | 0 | 0 | 65.7117 | 65.7117 | 0 | 0
1.7 | Организация мероприятий, направленных на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания. | ДОиМП | 0210060. | 3146000 | 0 | 0 | 3146000 | 1982651 | 0 | 0 | 1982651 | 1902192.19 | 0 | 0 | 1902192.19 | 60.4638 | 0 | 0 | 60.4638 | 95.9419 | 0 | 0 | 95.9419
1.8 | Осуществление переданного полномочия по выплате ежемесячного вознаграждения за классное руководство. | ДОиМП | 0215502. (Доп.Фк 0211081, 0213081) | 16568000 | 16568000 | 0 | 0 | 11020060 | 11020060 | 0 | 0 | 10538908.74 | 10538908.74 | 0 | 0 | 63.61 | 63.61 | 0 | 0 | 95.6339 | 95.6339 | 0 | 0
1.9 | Осуществление модернизации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций. | ДОиМП | 0210061. | 640000 | 0 | 0 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 640000 | 589290.24 | 0 | 0 | 589290.24 | 92.0766 | 0 | 0 | 92.0766 | 92.0766 | 0 | 0 | 92.0766
1.10 | Обеспечение функционирования организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. | ДОиМП | 0210059. | 676031436.91 | 0 | 163356171.91 | 512675265 | 542573080.91 | 0 | 163356171.91 | 379216909 | 430251701.72 | 0 | 110712685.28 | 319539016.44 | 63.6437 | 0 | 67.7738 | 62.3278 | 79.2984 | 0 | 67.7738 | 84.2629
1.11 | Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций. | ДЖКХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций | ДГС | 0210063. 0215431 | 25487875 | 22304444 | 0 | 3183431 | 24730401 | 21716368 | 0 | 3014033 | 24651275.81 | 21640501.33 | 0 | 3010774.48 | 96.7177 | 97.0233 | 0 | 94.5764 | 99.68 | 99.6506 | 0 | 99.8919
1.12.1 | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций. | ДГС | 0210063. 0215431 | 25435995 | 22304444 | 0 | 3131551 | 24678521 | 21716368 | 0 | 2962153 | 24599396.54 | 21640501.33 | 0 | 2958895.21 | 96.711 | 97.0233 | 0 | 94.4866 | 99.6794 | 99.6506 | 0 | 99.89
| МБОУ СОШ № 3 |  |  | 1092768 | 1081840 | 0 | 10928 | 1092768 | 1081840 | 0 | 10928 | 1092767.81 | 1081840 | 0 | 10927.81 | 100 | 100 | #DIV/0! | 99.9983 | 100 | 100 | #DIV/0! | 99.9983
| МБОУ СОШ № 6 |  |  | 163457 | 0 | 0 | 163457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| МБОУ СОШ № 7 |  |  | 9491006 | 9396096 | 0 | 94910 | 9491006 | 9396096 | 0 | 94910 | 9491005.89 | 9396095.89 | 0 | 94910 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100
| МБОУ СОШ № 13 |  |  | 11000262 | 10890260 | 0 | 110002 | 11000262 | 10890260 | 0 | 110002 | 11000261.96 | 10890260 | 0 | 110001.96 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100
| МБОУ СОШ № 10 |  |  | 945706 | 936248 | 0 | 9458 | 351689 | 348172 | 0 | 3517 | 275056 | 272305.44 | 0 | 2750.56 | 29.0847 | 29.0848 | #DIV/0! | 29.0818 | 78.21 | 78.21 | #DIV/0! | 78.2076
| МБДОУ ДС № 18 |  |  | 2742796 | 0 | 0 | 2742796 | 2742796 | 0 | 0 | 2742796 | 2740304.88 | 0 | 0 | 2740304.88 | 99.9092 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.9092 | 99.9092 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.9092
1.12.2 | Обеспечение функционирования переданного имущества на период проведения капитальных ремонтов, зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций. | ДГС | 0210063. | 51880 | 0 | 0 | 51880 | 51880 | 0 | 0 | 51880 | 51879.27 | 0 | 0 | 51879.27 | 99.9986 | 0 | 0 | 99.9986 | 99.9986 | 0 | 0 | 99.9986
| Капитальный ремонт МБОУ "Начальная школа-детский сад №4" |  |  | 51880 | 0 | 0 | 51880 | 51880 | 0 | 0 | 51880 | 51879.27 | 0 | 0 | 51879.27 | 99.9986 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.9986 | 99.9986 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99.9986
1.13 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования». | ДОиМП | 0215602. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | ДОиМП | 0215608. | 3676000 | 3676000 | 0 | 0 | 3676000 | 3676000 | 0 | 0 | 3675936.3 | 3675936.3 | 0 | 0 | 99.9983 | 99.9983 | 0 | 0 | 99.9983 | 99.9983 | 0 | 0
1.15 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию казачества. | ДОиМП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования в целях реализации Указов Президента Российской Федерации. | ДОиМП | 0215471. | 5299000 | 5299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образовательных организаций. | ДОиМП | 0215431. | 8263800 | 8263800 | 0 | 0 | 8263800 | 8263800 | 0 | 0 | 5457832.84 | 5457832.84 | 0 | 0 | 66.0451 | 66.0451 | 0 | 0 | 66.0451 | 66.0451 | 0 | 0
1.18 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по поддержке кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского качества. | ДОиМП | 0215622. | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 849999.2 | 849999.2 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0
2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования". | ДОиМП |  | 420000 | 100000 | 0 | 320000 | 420000 | 100000 | 0 | 320000 | 419999.43 | 99999.43 | 0 | 320000 | 99.9999 | 99.9994 | 0 | 100 | 99.9999 | 99.9994 | 0 | 100
2.1 | Обеспечение развития муниципальной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёт динамики достижений каждого обучающегося. | ДОиМП | 0222106. | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
2.2 | Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена. | ДОиМП | 0225614. | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 99999.43 | 99999.43 | 0 | 0 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0 | 99.9994 | 99.9994 | 0 | 0
3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей". | ДОиМП |  | 37529567 | 25096768 | 2455200 | 9977599 | 35041076 | 23148309 | 2455200 | 9437567 | 34750209.51 | 23145730.28 | 2424415.85 | 9180063.38 | 92.5942 | 92.2259 | 98.7462 | 92.0067 | 99.1699 | 99.9889 | 98.7462 | 97.2715
3.1 | Организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования (субсидии на оплату стоимости питания детям в возрасте от 6 до 17 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием). | ДОиМП | 0235407. | 8273468 | 8273468 | 0 | 0 | 7049609 | 7049609 | 0 | 0 | 7047705.2 | 7047705.2 | 0 | 0 | 85.1844 | 85.1844 | 0 | 0 | 99.973 | 99.973 | 0 | 0
3.2 | Исполнение отдельного государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей). | ДОиМП | 0235510. | 16823300 | 16823300 | 0 | 0 | 16098700 | 16098700 | 0 | 0 | 16098025.08 | 16098025.08 | 0 | 0 | 95.6889 | 95.6889 | 0 | 0 | 99.9958 | 99.9958 | 0 | 0
3.3 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет в детских оздоровительных организациях различных типов. | ДОиМП | 0232105. | 12432799 | 0 | 2455200 | 9977599 | 11892767 | 0 | 2455200 | 9437567 | 11604479.23 | 0 | 2424415.85 | 9180063.38 | 93.3376 | 0 | 98.7462 | 92.0067 | 97.5759 | 0 | 98.7462 | 97.2715
4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  |  | 38224546 | 2426214 | 0 | 35798332 | 28966726 | 2088454 | 0 | 26878272 | 27765800.46 | 1896825.74 | 0 | 25868974.72 | 72.6387 | 78.1805 | 0 | 72.2631 | 95.8541 | 90.8244 | 0 | 96.2449
4.1 | Организация и обеспечение проведения мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых молодых людей в различных отраслях деятельности, повышение социальной активности молодёжи, вовлечение молодёжи в социальную практику, развитие гражданско- патриотических качеств, повышение уровня физической подготовки допризывной молодёжи. | ДОиМП | 0242106. | 828005 | 0 | 0 | 828005 | 521005 | 0 | 0 | 521005 | 520701.85 | 0 | 0 | 520701.85 | 62.8863 | 0 | 0 | 62.8863 | 99.9418 | 0 | 0 | 99.9418
4.2 | Осуществление мероприятий по содействию трудоустройства граждан. | ДОиМП | 0245604. | 1661214 | 1661214 | 0 | 0 | 1523454 | 1523454 | 0 | 0 | 1331825.74 | 1331825.74 | 0 | 0 | 80.1718 | 80.1718 | 0 | 0 | 87.4215 | 87.4215 | 0 | 0
4.3 | Создание условий для эффективного поведения молодёжи на рынке труда. | ДОиМП | 0242115. | 4725000 | 0 | 0 | 4725000 | 4437500 | 0 | 0 | 4437500 | 4396963.64 | 0 | 0 | 4396963.64 | 93.0574 | 0 | 0 | 93.0574 | 99.0865 | 0 | 0 | 99.0865
4.4 | Обеспечение функционирования учреждения молодёжной политики. | ДОиМП | 0240059. | 30245327 | 0 | 0 | 30245327 | 21919767 | 0 | 0 | 21919767 | 20951309.23 | 0 | 0 | 20951309.23 | 69.2712 | 0 | 0 | 69.2712 | 95.5818 | 0 | 0 | 95.5818
4.5 | Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов. | ДОиМП | 0245615. | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
4.6 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию молодёжной политики в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты- Мансийского автономного округа – Югры. | ДОиМП | 0245608. | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 69.2308 | 69.2308 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  |  | 112975745 | 940545 | 0 | 112035200 | 88326135 | 0 | 0 | 88326135 | 81236738.59 | 0 | 0 | 81236738.59 | 71.9064 | 0 | 0 | 72.51 | 91.9736 | 0 | 0 | 91.9736
5.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления (в сфере образования и молодёжной политики). | ДОиМП | 0250204. | 49977200 | 0 | 0 | 49977200 | 37837886 | 0 | 0 | 37837886 | 37137281.24 | 0 | 0 | 37137281.24 | 74.3084 | 0 | 0 | 74.3084 | 98.1484 | 0 | 0 | 98.1484
5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения. | ДОиМП | 0250059. | 62058000 | 0 | 0 | 62058000 | 50488249 | 0 | 0 | 50488249 | 44099457.35 | 0 | 0 | 44099457.35 | 71.0617 | 0 | 0 | 71.0617 | 87.346 | 0 | 0 | 87.346
5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления (в сфере образования и молодёжной политики). | ДОиМП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Иные межбюджетные трансферты на организацию деятельности в сфере образования и молодежной политики в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры. | ДОиМП | 0255608. | 940545 | 940545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директора |  |  |  | Т.М.Мостовщикова
Исполнитель: А.Ю.Труханова, тел.23-82-24; Т.Н.Купченкова, тел.23-44-36; Т.В.Елесина, тел. 23-43-49.