## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 01 сентября 2015 года по реализации программы муниципального образования город Нефтеюганск "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | ПЛАН на 1 полугодие 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.09.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану года |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18
Комитет культуры администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 484100182 | 30699272 | 453400910 | 279106132 | 26453895 | 252652237 | 317254505.33 | 22603176.03 | 294651329.3 | 65.5349 | 73.6277 | 64.9869
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 461716167 | 30699272 | 431016895 | 265609432 | 26453895 | 239155537 | 301268406.03 | 22603176.03 | 278665230 | 65.2497 | 73.6277 | 64.653 | #REF! | #REF!
6.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 416145760 | 0 | 416145760 | 233340391 | 0 | 233340391 | 272925470.52 | 0 | 272925470.52 | 65.5841 |  | 65.5841 | #REF! | #REF!
6.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КК | 608090 | 0 | 608090 | 506266 | 0 | 506266 | 495414.48 | 0 | 495414.48 | 81.4706 |  | 81.4706 | #REF! | #REF!
6.1.3 | Мероприятия по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 279373 | 0 | 279373 | 222358 | 0 | 222358 | 279373 | 0 | 279373 | 100 |  | 100
6.1.4 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга (ФБ) | КК | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
6.1.5 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | КК | 253700 | 0 | 253700 | 117550 | 0 | 117550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
|  | ДГС | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
6.1.6 | Исполнение полномочий по реализации культурно- досуговой деятельности и массового отдыха населения | ДДА | 696000 | 0 | 696000 | 600000 | 0 | 600000 | 696000 | 0 | 696000 | 100 |  | 100 | #REF! | #REF!
|  | КК | 5033972 | 0 | 5033972 | 4368972 | 0 | 4368972 | 4268972 | 0 | 4268972 | 84.8033 |  | 84.8033 | #REF! | #REF!
6.1.7 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 651872 | 651872 | 0 | 518837 | 518837 | 0 | 651872 | 651872 | 0 | 100 | 100 |  | #REF!
6.1.8 | Субсидии на обновление материально- технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры | КК | 515100 | 515100 | 0 | 515100 | 515100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
6.1.9 | Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек | КК | 306100 | 306100 | 0 | 150450 | 150450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
6.1.10 | Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации | КК | 25132200 | 25132200 | 0 | 22350508 | 22350508 | 0 | 18567146.03 | 18567146.03 | 0 | 73.8779 | 73.8779 |  | #REF! | #REF!
6.1.11 | Иные межбюджетные трансферты на внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи | КК | 265000 | 265000 | 0 | 265000 | 265000 | 0 | 143158 | 143158 | 0 | 54.0219 | 54.0219 |  | #REF! | #REF!
6.1.12 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | КК | 3798000 | 3798000 | 0 | 2654000 | 2654000 | 0 | 3241000 | 3241000 | 0 | 85.3344 | 85.3344 |  | #REF!
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 22384015 | 0 | 22384015 | 13496700 | 0 | 13496700 | 15986099.3 | 0 | 15986099.3 | 71.4175 |  | 71.4175
6.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КК | 22384015 | 0 | 22384015 | 13496700 | 0 | 13496700 | 15986099.3 | 0 | 15986099.3 | 71.4175 |  | 71.4175
[15 empty] | #REF! | #REF!
[15 empty] | #REF! | #REF!

## АИП
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
тыс.рублей
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год |  |  | ПЛАН за 9 месяцев 2015 год |  |  | Профинансировано на 01.08.2015 |  |  | Кассовый расход на 01.08.2015 |  |  | % исполнения к плану года |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Всего по программам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 167465.234 | #REF! | #REF! | 140158.5549 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 368912.213 | 240261 | 128651.213 | 346376.366 | 225449.104 | 120927.262 | 263063.9468 | 143510.8814 | 119553.0654 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 125910.11 | 10517 | 115393.11 | 115158.246 | 3895.5 | 111262.746 | 110987.245 | 0 | 110987.245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
1.1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 243002.103 | 229744 | 13258.103 | 231218.12 | 221553.604 | 9664.516 | 152076.7018 | 143510.8814 | 8565.8204 | 152076.7018 | 143510.8814 | 8565.8204 | 62.5825 | 62.4656 | 64.6082 | 100 | 100 | 100
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94813 | 90072 | 4741 | 12650.3 | 12018.5 | 631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 33000 | 31350 | 1650 | 4788.2 | 4548.8 | 239.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 61813 | 58722 | 3091 | 7862.1 | 7469.7 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 43724.691 | 1598.951 | 42125.74 | #REF! | #REF! | 40527.568 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 42.3627 | #REF! |  | 100
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 43724.691 | 1598.951 | 42125.74 | #REF! | #REF! | 40527.568 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 17845.5927 | #REF! | #REF! | 42.3627 | #REF! |  | 100
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | #REF! | #REF! | #REF! | 27745.573 | 25828.564 | 1917.009 | 12005.3698 | 11341.0631 | 664.3067 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2.5 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | #REF! | #REF! | #REF! | 27745.573 | 25828.564 | 1917.009 | 12005.3698 | 11341.0631 | 664.3067 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | #REF! | 35869 | #REF! | 22321.95 | 18860.355 | 3461.595 | 20955.944 | 18860.354 | 2095.59 | 20955.948 | 18860.354 | 2095.594 | #REF! | 52.5812 | #REF! | 100 | 100 | 100.0002
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | #REF! | 23571 | #REF! | 20955.95 | 18860.355 | 2095.595 | 20955.944 | 18860.354 | 2095.59 | 20955.948 | 18860.354 | 2095.594 | #REF! | 80.0151 | #REF! | 100 | 100 | 100.0002
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (15 этап строительства) | ДГС | #REF! | 12298 | #REF! | 1366 | 0 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
Администрация города Нефтеюганска
16 | Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16.2 | Субсидия на возмещение части затрат учителям ипотечного кредита | ДОиМП | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!