## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | ПЛАН за 9 месяцев 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 15.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы |  | 2234200 | 0 | 2234200 | 1800800 | 0 | 1800800 | 1683016.69 | 0 | 1683016.69 | 75.3297 |  | 75.3297
1.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | ДДА | 950000 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 950000 | 100 |  | 100
|  | ДОиМП | 1284200 | 0 | 1284200 | 850800 | 0 | 850800 | 733016.69 | 0 | 733016.69 | 57.0796 |  | 57.0796